## PLANILHA PISO
REFORMA PREDIO ENEXO DA ANTIGA PREFEITURA N°314
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: REFORMA PREDIO ENEXO DA ANTIGA PREFEITURA N°314 | [5 empty] | DATA: 06/06/2024
LOCAL: PRAÇA DO ROSARIO , 314, CENTRO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
TABELA: SEINFRA 08/2023 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA ) DIAS | [6 empty] | BDI | 26.84%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | - | - | ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | -
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1367.14 | 1734.0804 | 1734.0804
1.2 | SEINFRA | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.25 | 8822.07 | 11189.9136 | 2797.4784
1.3 | SEINFRA | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 17348.43 | 22004.7486 | 2200.4749
6732.0336
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1154.49 | 1464.3551 | 1464.3551
2.2 | SEINFRA | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 1.19 | 256.67 | 325.5602 | 387.4167
2.3 | SEINFRA | ED-48484 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 38.76 | 19.11 | 24.2391 | 939.5084
2.4 | SEINFRA | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 58 | 33.75 | 42.8085 | 2482.893
2.5 | SEINFRA | ED-50544 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 58 | 70.04 | 88.8387 | 5152.6467
2.6 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 47.95 | 11.78 | 14.9418 | 716.457
11143.2769
3 |  |  | DIVERSOS
3.1 | SEINFRA | ED-48436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 1.31 | 134.7 | 170.8535 | 223.8181
3.2 | SEINFRA | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.12 | 2639.05 | 3347.371 | 401.6845
3.3 | SEINFRA | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M² | 1.2 | 859.48 | 1090.1644 | 1308.1973
3.4 | SEINFRA | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 1.2 | 345.17 | 437.8136 | 525.3764
3.5 | SEINFRA | ED-48453 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 17.1 | 6.27 | 7.9529 | 135.994
3.6 | SEINFRA | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 0.64 | 60.61 | 76.8777 | 49.2017
3.7 | SEINFRA | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | 19.95 | 56.19 | 71.2714 | 1421.8644
3.8 | SEINFRA | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 15 | 28.59 | 36.2636 | 543.9533
3.9 | SEINFRA | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 273.06 | 27.89 | 35.3757 | 9659.6821
3.10 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 273.06 | 2.69 | 3.412 | 931.6796
3.11 | SEINFRA | ED-7830 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 24.25 | 30.7587 | 922.761
3.12 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 22.44 | 27.29 | 34.6146 | 776.7524
3.13 | SEINFRA | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 1.44 | 47.42 | 60.1475 | 86.6124
3.14 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 1.6 | 11.85 | 15.0305 | 24.0489
3.15 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 3.6 | 8.5 | 10.7814 | 38.813
3.16 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 1.6 | 62.81 | 79.6682 | 127.4691
3.17 | SEINFRA | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 457.37 | 580.1281 | 580.1281
3.18 | SEINFRA | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 1.3 | 342.82 | 434.8329 | 565.2828
3.19 | SEINFRA | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 163.24 | 207.0536 | 207.0536
3.20 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 1 | 143.13 | 181.5461 | 181.5461
3.21 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 2 | 124.3 | 157.6621 | 315.3242
3.22 | SEINFRA | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UND | 2 | 38.64 | 49.011 | 98.022
3.23 | SEINFRA | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(1,20+1,20+1,50+1,50X1,4M)X2 | M² | 15.12 | 18.31 | 23.2244 | 351.153
3.24 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO(1,20+1,20+1,50+1,50X1,4M)X2 | M² | 15.12 | 70.33 | 89.2066 | 1348.8034
20825.2215
4 |  |  | COMUNICAÇÃO
4.1 | SEINFRA | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 70 | 23.9 | 30.3148 | 2122.0332
4.2 | SEINFRA | ED-49191 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 50 | 10.98 | 13.927 | 696.3516
4.3 | SEINFRA | ED-49343 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | UND | 4 | 186.87 | 237.0259 | 948.1036
4.4 | COT | COT | CABO REDE MULTIPLAN 6 AZUL EM COBRE | M | 305 | 5.66 | 7.1791 | 2189.6389
4.5 | COT | COT | CONECTOR RJ 45 | UND | 60 | 1.11 | 1.4079 | 84.4754
4.6 | COT | COT | CABO TELEFONE FE | M | 150 | 1.47 | 1.8645 | 279.6822
4.7 | SEINFRA | ED-49196 | CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2" | UND | 25 | 52.98 | 67.1998 | 1679.9958
4.8 | SEINFRA | ED-49335 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 1,5 MM2 | M | 100 | 5.15 | 6.5323 | 653.226
4.9 | SEINFRA | ED-49336 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 | M | 350 | 5.95 | 7.547 | 2641.443
4.10 | SEINFRA | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 20 | 13.24 | 16.7936 | 335.8723
4.11 | SEINFRA | ED-15753 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 30 | 27.03 | 34.2849 | 1028.5456
4.12 | SEINFRA | ED-49243 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | UND | 1 | 65.25 | 82.7631 | 82.7631
4.13 | SEINFRA | ED-49244 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | UND | 1 | 65.25 | 82.7631 | 82.7631
4.14 | SEINFRA | ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UND | 3 | 51.06 | 64.7645 | 194.2935
4.15 | SEINFRA | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | und | 11 | 60.92 | 77.2709 | 849.9802
13869.1676
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 52569.6996
5 |  |  | TELHADO
5.1 | SEINFRA | ED-48454 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 64.5 | 13.24 | 16.7936 | 1083.1882
5.2 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M² | 64.5 | 80.71 | 102.3726 | 6603.0304
5.3 | SEINFRA | ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP . 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M² | 64.5 | 37.7 | 47.8187 | 3084.3049
5.4 | SEINFRA | ED-50683 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M² | 22.6 | 33.26 | 42.187 | 953.4258
5.5 | SEINFRA | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M² | 10.9 | 45.74 | 58.0166 | 632.3811
5.6 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M² | 9 | 82.81 | 105.0362 | 945.3258
13301.6563
65871.3559

## CRONOGRAMA...
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS | Valor Total | % Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
1 | ADMINISTRAÇÃO | 6732.0336 | 10.22% | 2244.0112 | 2244.0112 | 2244.0112
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 11143.2769 | 16.92% | 11143.2769
3 | DIVERSOS | 20825.2215 | 31.61% | 10412.6107 | 10412.6107
4 | COMUNICAÇÃO | 13869.1676 | 21.05% |  |  | 13869.1676
| TELHADO | 13301.6563
| TOTAL | 65871.3559 | 100% | 23799.8989 | 12656.6219 | 16113.1788

## MEMORIAL CALCULO PISO
REFORMA PREDIO ENEXO DA ANTIGA PREFEITURA N°314
MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: REFORMA PREDIO ENEXO DA ANTIGA PREFEITURA N°314
LOCAL: PRAÇA DO ROSARIO, 314,CENTRO
TABELA: SEINFRA 08/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS
1 | - | - | SERVIÇO INICIAL | - | -
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1
1.2 | SEINFRA | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.25
1.3 | SEINFRA | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1
2.2 | SEINFRA | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(3,50X5,70X0,06M) | M³ | 1.19
2.3 | SEINFRA | ED-48484 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (6,80X5,70M) | M² | 38.76
2.4 | SEINFRA | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO(6,80x5,70M)+(2,30X2,90M)+(2,65X2,3M)+(5,4X1,2M) | M² | 58
2.5 | SEINFRA | ED-50544 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (6,80x5,70M)+(2,30X2,90M)+(2,65X2,3M)+(5,4X1,2M) | M² | 58
2.6 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO(6,8+6,8+5,7+5,7+5,7+2,3+2,9+2,3+2,3+2,65+2,4+2,4)=47,95M | M² | 47.95
3 |  |  | DIVERSOS
3.1 | SEINFRA | ED-48436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(1,05X1,25M) | M² | 1.31
3.2 | SEINFRA | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO(0,20X0,20X1,50)2 | M³ | 0.12
3.3 | SEINFRA | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER(1,0X1,20) | M² | 1.2
3.4 | SEINFRA | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS(1,0X1,20) | M² | 1.2
3.5 | SEINFRA | ED-48453 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (5,70X3M) | M² | 17.1
3.6 | SEINFRA | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL(1,8X0,90MX0,40M) | M³ | 0.64
3.7 | SEINFRA | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM(3,5X5,70M) | M² | 19.95
3.8 | SEINFRA | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 15
3.9 | SEINFRA | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO(6+6+6+6+6+6+6+6+10,9+10,9+2,3+2,3+2,3X3M)=230M²+(10,90X6,0)=295,50M² | M² | 273.06
3.10 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA(6+6+6+6+6+6+6+6+10,9+10,9+2,3+2,3+2,3X3M)=230M²+(10,90X6,0)=295,50M² | M² | 273.06
3.11 | SEINFRA | ED-7830 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MANUTENÇÃO PORTA ENTRADA) | H | 30
3.12 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO(1,0X1,5X3X2LADOS)+(0,70X2,10X2X2LADOS)+(1,80X2,10X2LADOS) | M² | 22.44
3.13 | SEINFRA | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL(0,60X2,40M) | M² | 1.44
3.14 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL(0,80X2,10M) | M² | 1.6
3.15 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 3.6
3.16 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(0,80X2,10) | M² | 1.6
3.17 | SEINFRA | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
3.18 | SEINFRA | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA(0,55X2,30) | M² | 1.3
3.19 | SEINFRA | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
3.20 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 1
3.21 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 1
3.22 | SEINFRA | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UND | 2
3.23 | SEINFRA | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(1,20+1,20+1,50+1,50X1,4M)X2 | M² | 15.12
3.24 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO(1,20+1,20+1,50+1,50X1,4M)X2 | M² | 15.12
4 |  |  | COMUNICAÇÃO
4.1 | SEINFRA | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 70
4.2 | SEINFRA | ED-49191 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 25
4.3 | SEINFRA | ED-49343 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | UND | 4
4.4 | COT | COT | CABO REDE MULTIPLAN 6 AZUL EM COBRE | M | 305
4.5 | COT | COT | CONECTOR RJ 45 | UND | 50
4.6 | COT | COT | CABO TELEFONE FE | M | 150
4.7 | SEINFRA | ED-49196 | CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2" | UND | 25
4.8 | SEINFRA | ED-49335 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 1,5 MM2 | M | 100
4.9 | SEINFRA | ED-49336 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 | M | 300
4.10 | SEINFRA | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 20
4.11 | SEINFRA | ED-15753 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 30
4.12 | SEINFRA | ED-49243 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | UND | 1
4.13 | SEINFRA | ED-49244 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | UND | 1
4.14 | SEINFRA | ED-49272 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UND | 2
4.15 | SEINFRA | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | und | 11