## PLANILHA ORÇAMENTARIA
SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS HORIZONTAL E VERTICAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [5 empty] | FOLHA Nº:
SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS HORIZONTAL E VERTICAL | [5 empty] | DATA: 21/10/2024
LOCAL: AVENIDA ANTONIO MACHADO BORGES E OUTRAS |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
TABELA: SETOP SINAPI 08/2024 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS | [6 empty] | BDI | 26.88%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
1 | SINAPI-I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 120 | 44,53 | 56.4997 | 6779.9597
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 102,97 | 130.6483 | 13064.8336
[7 empty] | SUB TOTAL | 19844.7933
2 |  |  | SERVIÇOS
2.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 774.1 | 31,59 | 40.0814 | 31027.0055
2.2 | SINAPI | COMP 03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTAGONAL L=25 CM COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H=3M) INCLOINDO BASE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | UND | 21 | 455.68 | 578.1668 | 12141.5025
2.3 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021(faixa de bordo e estacionamento) | M | 6559.38 | 6,16 | 7.8158 | 51266.8547
[7 empty] | SUB TOTAL | 94435.3627
[7 empty] | TOTAL GERAL | 114280.156

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISÍCO - FINANCEIRO
OBRA: SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS HORIZONTAL E VERTICAL
ITEM | ETAPAS | Valor Total | % Etapa | Mês 1 | Mês 2
1 | ADIMINISTRAÇÃO | 19844.7933 | 17.37% | 6614.9311 | 6614.9311
2 | SERVIÇOS | 94435.3627 | 82.63% | 47217.6813 | 47217.6813
| TOTAL | 114280.156 | 100% | 53832.6124 | 53832.6124
Assinatura: |  |  |  | DATA: 21/10/2024

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIAL DE CÁLCULO
OBRA: SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL
LOCAL: AVENIDA ANTONIO MACHADO BORGES E OUTRAS |  |  |  | DATA: 21/10/2024
ITEM | REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTITATIVOS
| SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021(faixa de bordo e estacionamento) | AVENIDA ANTONIO MACHADO BORGES (PINTURA DE BORDO EXTERNO E INTERNO =1,388,80M), PRAÇA JOÃO RODRIGUES (PINTURA DE BORDO EXTERNO E INTERNO236,55M), RUA MONTE CASTELO (PINTURA DE BORDO EXRERNO, E LINHA DUPLA PONTINHADA = 803,65M), ROTATORIA ENTRADA (PINTURA BORDA EXTERNO E INTERNO =315,87M), RUA HENRIQUE PEREIRA(PINTURA BORDO INTERNO E EXTERNO = 337,72M), PRAÇA DO ROSARIO(PINTURA BORDO EXTERNO E INTERNO =797,89M) RUA LUCAS JOSE PEREIRA (PINTURA BORDA EXTERNA = 168,64M), RUA JOSE EVANGELISTA (PINTURA BORDO EXTERNA = 212,20M), PRAÇA DA MATRIZ( PINTURA BORDA EXTERNA= 729,94M), RUA VIGILATO MACHADO (PINTURA BORDA EXTERNA 699,06M) E RUA CONEGO BASILIO(PINTURA BORDA EXTERNA = 305,29M)
| SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINTURA TINTA BRACA OU VERMELHA MEDIA (10 FAIXAS X 0,40M X 4,0M) (AVENIDA ANTONIO MACHADO BORGES(10 UND), PRAÇA JOÃO RODRIGUES(1 UND), PRAÇA DO ROSARIO (1 UND), PRAÇA DA MATRIZ (2 UND), PROXIMO AO PSF (2 UND), PROXIMO AO CEMEI (1 UND) (272M²)
| SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021(PARE E SETA DIRECIONAL) | PARE (2,40*2,60)+ 1 FAIXA LATERAL (0,10*15M + FAIXA DE RETENÇÃO (0,30*3,00M) = 8,64M² - AVENIDA ANTONIO MACHADO BORGES (7 UND), PRAÇA JOÃO RODRIGUES (2UND), RUA JOÃO ANTONIO EVANGELISTA (1 UND), RUA JOSE C. FERREIRA (1 UND),ROTATORIA ENTRADA (4 UND), RUA MONTE CASTELO (8 UND), RUA ANTONIO D ANGELIS (5 UND) RUA SANTA CRUZ (9 UND),PRAÇA DO ROSARIO(8 UND), PRAÇA DA MATRIZ (4 UND), RUA MIZAEL DOS REIS(5 UND)=395,60M² + FAIXA DIRECIONAL (7,50M X 1,0M+0,90M X 3,50M=10,65M² ) - AVENIDA ANTONIO MACHADO BORGES (1 UND), PRAÇA DA MATRIZ (7 UND), PRAÇA DO ROSARIO (2 UND)=106,50M²
| SINAPI | COMP 04 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTAGONAL L=25 CM COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H=3M) INCLOINDO BASE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PARE) | AVENIDA ANTONIO MACHADO BORGES (7 UND), PRAÇA JOÃO RODRIGUES (2UND), ROTATORIA ENTRADA (4 UND), RUA MONTE CASTELO (5 UND)